Protokoll 25.11.2025, Planung internes Weiterbildungsevent zu BärGPT

- Anmeldung nur übers Intranet (Login zwingend), Zielgruppe: ausschließlich Verwaltungsmitarbeiter:innen.

- Max. 20 TNs

- Raum 3.12, Haus A – WLAN okay, Steckdosen reichlich

- Ziele für Einsatz von BärGPT: Bearbeitungszeit runter, Fehlerquote runter, Zufriedenheit rauf;

- Quick-Survey direkt nach 30-Tagen

- Gruppenarbeit in Breakouts gewünscht: Übungen zur Texterstellung, Dokumentenanalyse und Halluzinationen

- Wichtig: Feedback nach jeder Session einholen

- Stakeholder querbeet: Referatsleitungen, IT, Datenschutz, PR, Personalrat.

- KW 4 2026 als Ziel

- Materialien müssen noch erstellt werden

- Materialien müssen barrierefrei (Untertitel, große Schrift, klare Sprache) sein.

Teilnehmende sollen verstehen das BärGPT „Assistenz, nicht Ersatz.“

- Ideen für Folge-Formate: Prompt-Challenge, „Best Prompt Award“, Sticker „BärGPT Certified“.

- Was könnte entstehen nach einiger Zeit der Nutzung: Use-Case-Katalog, Prompt-Sammlung, Leitfaden Qualität & Verantwortung.

- Risiken: IT-Freigaben, Zeitmangel, überzogene Erwartungen.

- Einleitung Keynote: „Warum generative KI jetzt?“ – Beispiele nur aus dem Amt.

- Rollen für Umsetzung des Weiterbildungsevents: Moderation, Keynote-Sprecher, Technischer Support

- Teilnehmende werden von Führungskräften benannt

- Teilnehmende sollten Accounts vorab erhalten

- Hinweis: Mikrofone vorher testen; Whiteboard für „offene Fragen“ mitdenken

- Nächste Schritte: Raum reservieren, Keynote-Sprecher anfragen, Einladung formulieren

- Fokus des Events sollte Live-Demo sein